ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЧКОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2011                                                                                                          №36

| Об утверждении Плана мероприятий администрации МО «Кочковатский сельсовет» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация МО «Кочковатский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить План мероприятий Администрации МО «Кочковатский сельсовет» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг  (приложение).

2. Обнародовать данное постановление путем вывешивания на доске объявлений.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации

МО «Кочковатский сельсовет» 					     К.С. Бурамбаев

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 23.05.2011 №33 |
| --- | --- | --- |

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# Администрации МО «Кочковатский сельсовет» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение ответственного должностного лица администрации МО «Кочковатский сельсовет» за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | 30.05.2011г. | Распоряжение о назначении ответственного должностного лица администрации МО «Кочковатский сельсовет» за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Определение органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | 31.05.2011г. | Распоряжение об определении органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг | до 01.06.2011г. | Распоряжение о создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | 01.06.2011г. | Распоряжение о перечне первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Формирование таблицы муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых администрацией МО «Кочковатский сельсовет», по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 30.05.2011г. | Правовой акт. Таблица муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО «Кочковатский сельсовет», по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электроном, в бумажном виде, с использованием факсов) | 03.06.2011г. | Отчёт (анализ), с последующим направлением в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются администрации МО «Кочковатский сельсовет» от других органов власти и местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | 03.06.2011г. | Правовой акт | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | 02.06.2011г. | Правовой акт | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов, с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | 02.06.2011г. | Отчёт, с последующим направлением в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления (государственных) и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | 01.07.2011г. | Нормативные правовые акты | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации МО «Кочковатский сельсовет» (внесение соответствующих изменений) | 01.07.2011г. | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющий муниципальные (государственные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 01.06.2011г. | Нормативные правовые акты. Порядок формирования и направления, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти и местного самоуправления (организации), предоставляющих муниципальные (государственные) услуги | 01.06.2011г. | Нормативные правовые акты. Порядок | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Заключение соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти Астраханской области, структурными подразделениями органов местного самоуправления, организациями и учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | 01.06.2011г. | Соглашение | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты (в части изменения перечня документов, которые должен предоставить заявитель, установление сроков ответа на запросы из органов власти (организаций), закрепления полномочий органов власти (организаций) по направлению запроса и предоставлению информации и документов) (при необходимости) | 15.06.2011г. | Нормативные правовые акты | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.07.2011г. | Перечень мероприятий. Отчёт, с последующим направлением в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
| Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия |
|  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | 15.06.2011 |  | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения плана мероприятий, по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, достижения запланированных показателей) |  | Мониторинг. Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», представленный главе Администрации муниципального района и в управление | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие |  | Оценка. Доклад о результатах деятельности перехода на межведомственное взаимодействие, представленный главе Администрации муниципального района. Отчёт с последующим направлением в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |